Избирательная комиссия

Новгородской области

# Постановление

| 28 декабря 2011 года |  | № 32/1 - 5 |
| --- | --- | --- |

г. Великий Новгород

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 4 марта 2012 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 79/626-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации 4 марта 2012 года»

## Избирательная комиссия Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 4 марта 2012 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 4 марта 2012 года на председателя Избирательной комиссии Новгородской области Б.В. Алексеева.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Новгородской области.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Новгородской области | Б.В. Алексеев |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области | Е.В. Шаваев |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 28.12.2011 № 32/1 - 5 |
| --- | --- |

Комплекс

мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению

выборов в Новгородской области 4 марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о выборах в Новгородской области (далее – выборы) |  |  | По мере назначения выборов и в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов |  |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» |  |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов |  |  | Весь период <*> |  | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных избирательных комиссий Новгородской области (далее – территориальные избирательные комиссии) и их должностных лиц |  |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ областных законов на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству |  |  | Не позднее 30 декабря 2011 года |  | Б.В. Алексеев, Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  | Весь период |  | Б.В. Алексеев, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» |  |  | Весь период |  | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов |  |  | Весь период |  | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 3. Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период |  | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |  |
| 3.2. |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период |  | Б.В. Алексеев, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |  |
| 3.3. |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период |  | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |  |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов (на основании информационных справок по направлениям деятельности) |  |  | ### 2 марта 2012 года (о ходе подготовки выборов); 12 марта 2012 года (о проведении и общих результатах выборов) |  | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.2. | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов для размещения на сайтах ЦИК России и ИКНО |  |  | Весь период |  | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.3. | Образование и обеспечение работы Информационного центра ИКНО «Выборы – 2012» |  |  | В соответствии с распоряжением председателя ИКНО |  | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.4. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИКНО |  |  | По отдельному постановлению ИКНО |  | Б.В. Алексеев, Е.В. Шаваев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 5. Внедрение перспективных технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней в соответствии с решением ЦИК России |  |  | По отдельным решениям ЦИК России |  | # Б.В. Алексеев, информационный центр аппарата ИКНО |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов Размещение на сайте ИКНО данных: о предварительных итогах голосования: на выборах Главы муниципального образования; о результатах выборов Главы муниципального образования |  |  | 4 марта 2012 года В течение двух суток после окончания голосования В течение двух суток после принятия решения ТИК |  | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 6.2. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов избирательными комиссиями |  |  | До 1 мая 2012 года |  | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 6.3. | Подготовка отчета об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в Новгородской области 4 марта 2012 года |  |  | До 23 марта 2012 года |  | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 6.4. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней |  |  | До 23 марта 2012 года |  | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО |

- --------------------------------

- <*> - здесь и далее по тексту - период избирательной кампании.

_______________________________