Российская Федерация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2009 № 63/1 - 4

Великий Новгород

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования

в Новгородской области 14 марта 2010 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь п. 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 сентября 2009 г. № 172/1217-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 марта 2010 года»,

## Избирательная комиссия Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Новгородской области 14 марта 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Новгородской области 14 марта 2010 года на председателя Избирательной комиссии Новгородской области                     Б.В. Алексеева.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии |  |
| --- | --- |
| Новгородской области | Б.В. Алексеев |
| Секретарь Избирательной комиссии |  |
| Новгородской области | Е.Л. Меркушева |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 29.10.2009 № 63/1 - 4 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению

единого дня голосования в Новгородской области 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, голосования |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выборах в органы местного самоуправления в Новгородской области и о голосовании по вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – выборы, голосование) | По мере назначения выборов, голосования | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, голосования | В соответствии с календарными планами | Т.И. Лебедева, Е.Л. Меркушева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов, голосования | Весь период | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.5. | Заслушивание на заседании ИКНО территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, назначенных на 14 марта 2010 года | В соответствии с планом работы ИКНО на I полугодие 2010 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, голосования |  |  |  |
| 2.1. | Анализ областных законов о выборах и референдуме на предмет соответствия федеральному законодательству о выборах и референдуме | Не позднее 1 декабря 2009 года | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.2. | Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, голосования | Весь период | Б.В. Алексеев, все отделы аппарата ИКНО |
| 2.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов, голосования | Весь период | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов, голосования |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для размещения на сайтах ЦИК России и ИКНО | Весь период | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов, голосования | 15 марта 2010 года | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.2. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, голосования, деятельности избирательных комиссий | До 1 мая 2010 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.3. | Подготовка отчета об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в Новгородской области в единый день голосования | До 30 марта 2010 года | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |