Избирательная комиссия

Новгородской области

# Постановление

| 20 мая 2013 года |  | № 76/1 - 5 |
| --- | --- | --- |

г. Великий Новгород

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 8 сентября 2013 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года»

## Избирательная комиссия Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению выборов в Новгородской области 8 сентября 2013 года на председателя Избирательной комиссии Новгородской области Б.В. Алексеева.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Великого Новгорода и в территориальные избирательные комиссии Новгородской области.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Новгородской области | Б.В. Алексеев |
| --- | --- |
| И.о. секретаря Избирательной комиссии Новгородской области | С.В. Кротова |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 20.05.2013 № 76/1 - 5 |
| --- | --- |

Комплекс 
мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению 
выборов в Новгородской области 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о выборах в Новгородской области (далее – выборы) | По мере назначения выборов и в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальных избирательных комиссий Новгородской области (далее – территориальные избирательные комиссии) и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.5. | Заслушивание на заседании ИКНО в соответствии с планом работы на полугодие информации председателей территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 8 сентября 2013 года выборов, в том числе в режиме видеоконференции | До 4 сентября 2013 года | Б.В. Алексеев, Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев |
| 1.6. | Рассмотрение на заседании ИКНО информации о работе ИКНО, Избирательной комиссии Великого Новгорода и территориальных избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года | До 14 ноября 2013 года | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Анализ областных законов на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству | Не позднее 22 мая 2013 года | Б.В. Алексеев, Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, Избирательной комиссии Великого Новгорода в подготовке и проведении выборов | Весь период | члены ИКНО, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Оказание содействия Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.4. | Оказание содействия Территориальной избирательной комиссии Валдайского района, Демянского района и Марёвского района по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.5. | Оказание содействия Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 2.6. | Оказание содействия Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Т.И. Лебедева, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.7. | Оказание содействия Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | #### Весь период | Е.В. Шаваев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 3. Оказание методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1. | Оказание методической помощи Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 3.2. | Оказание методической помощи Избирательной комиссии Великого Новгорода, территориальным избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета аппарата ИКНО |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов для размещения на сайтах ЦИК России и ИКНО | Весь период | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 4.2. | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий по вопросам подготовки выборов | Весь период | Б.В. Алексеев, Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев |
| 4.3. | Образование и обеспечение работы Информационного центра ИКНО «Выборы – 2013» | 8 - 9 сентября 2013 года | Т.И. Лебедева, Е.В. Шаваев, информационный центр аппарата ИКНО |
| 4.4. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИКНО | По отдельному постановлению ИКНО | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 5. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней в соответствии с решением ЦИК России | По решению ЦИК России | # Б.В. Алексеев, информационный центр аппарата ИКНО |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов. Размещение на сайте ИКНО данных: 1) о предварительных итогах голосования на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 и на выборах в органы местного самоуправления; 2) о результатах: дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9; выборов в органы местного самоуправления | В течение одних суток после окончания голосования В течение одних суток после принятия решения ИКНО В течение одних суток после принятия решения ТИК, ИКМО | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 6.2. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов избирательными комиссиями | До 1 ноября 2013 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 6.3. | Подготовка отчета об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в Новгородской области 8 сентября 2013 года | До 23 сентября 2013 года | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 6.4. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | ### До 23 сентября 2013 года | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 6.5. | Подготовка материалов по анализу заявленных нарушений избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний в Новгородской области по выборам в единый день голосования 8 сентября 2013 года | ### До 1 ноября 2013 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |

____________________________________

 здесь и далее по тексту - период избирательной кампании