Российская Федерация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.11.2010 № 88/2 - 4

Великий Новгород

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования

в Новгородской области 13 марта 2011 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 октября 2010 года № 222/1487-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 марта 2011 года»

## Избирательная комиссия Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Новгородской области 13 марта 2011 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Новгородской области 13 марта 2011 года на председателя Избирательной комиссии Новгородской области Б.В. Алексеева.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Заместитель председателя

Избирательной комиссии

Новгородской области                                                                    Т.И. Лебедева

Секретарь

Избирательной комиссии

Новгородской области                                                                  Е.Л. Меркушева

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Новгородской области от 08.11.2010 № 88/2 - 4 |
| --- | --- |

Комплекс

мероприятий Избирательной комиссии Новгородской области по подготовке и проведению

единого дня голосования в Новгородской области 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о выборах в органы местного самоуправления в Новгородской области (далее – выборы) | По мере назначения выборов | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Т.И. Лебедева, Е.Л. Меркушева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных избирательных комиссий Новгородской области (далее – территориальные избирательные комиссии) и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Б.В. Алексеев, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Анализ областных законов на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству | Не позднее 11 ноября 2010 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | Весь период | Б.В. Алексеев, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов для размещения на сайтах ЦИК России и ИКНО | Весь период | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов по ходу подготовки и проведению выборов | Весь период | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| Раздел 4. Внедрение перспективных технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов электронного голосования в соответствии с решением ЦИК России | По отдельным решениям ЦИК России | Б.В. Алексеев информационный центр аппарата ИКНО |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ИКНО данных: о предварительных итогах голосования: на досрочных выборах Главы муниципального образования и повторных, дополнительных выборах депутатов представительного органа муниципального образования; о результатах досрочных выборов Главы муниципального образования и повторных, дополнительных выборах депутатов представительного органа муниципального образования; | В течение двух суток после окончания голосования в течение двух суток после принятия решения ТИК | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 5.2. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов избирательными комиссиями | До 1 мая 2011 года | Т.И. Лебедева, отдел правового, кадрового и организационно-методического обеспечения аппарата ИКНО |
| 5.3. | Подготовка отчета об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в Новгородской области в единый день голосования | До 28 марта 2010 года | Т.И. Лебедева, информационный центр аппарата ИКНО |
| 5.4. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов электронного голосования. | До 25 марта 2011 года | Е.Л. Меркушева, информационный центр аппарата ИКНО |